宁波大学生创业大赛实施方案

为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，切实发挥“创二代”联谊会在投资、融资、经营、创业、创新、管理等方面的优势，帮助解决大学生创业就业难的现实问题，以带动社会形成帮助大学生创业就业的良好风尚，进而扩大“创二代”联谊会的社会影响，传递“创二代”正能量，增强“创二代”社会认同，经与有关方面协商，兹定于今年4月至9月举办宁波大学生创业大赛。现制定如下实施方案。

一、背景目的

今年是大学应届毕业生最多、就业压力最大的一年，解决大学生就业是党委、政府以及全社会必须面对的重大现实问题，引导鼓励大学生创业就业，是解决大学生就业难的有效途径，也是为企业寻找优质项目、优秀人才、加快转型升级的有效举措。近几年来，不少地方以举办大学生创业大赛促进大学生创业就业，但从当下一些比较热门的类似赛事来看，赛中轰轰烈烈，赛后项目不能落地，达不到预期效果。为此，本次大赛将吸取各地同类赛事的经验教训，进行顶层设计，精心组织实施，通过大赛传播积极向上的就业观和择业观，为能创业、敢创业的大学生提供支持，为企业寻找优质项目、优秀人才提供帮助，实现大学生、企业双向共赢，推动打造宁波“最容易创业城市”品牌。

二、指导思想

以党的十八届三中全会精神为指导，以帮助大学生解决创业就业难问题为宗旨，以“创二代”要帮“下一代”、弘扬代代相传的商帮文化精神为主诉求，以实行“创二代”导师制、促进项目与投资对接、服务企业转型升级、开展创业训练营为主线，着力打造大学生创业就业、企业寻找优质项目和优秀人才的平台，着力打造从资金支持、政策支持、智力支持到行动支持的大学生创业就业服务生态链，努力形成“创二代”联谊会的服务品牌，树立“创二代”的良好形象，为解决大学生创业就业问题、实施市委和市政府提出的“双驱”战略做出应有的贡献。

三、参赛对象

在校大学生，大学毕业5年以内（优秀项目毕业时间可适当延长）的创业者，留学归国创业人员。可以个人参赛，也可以是团队参赛。

四、主题口号

没奖金、有股金；没好话，有真话，你，还来吗？

五、比赛规则及奖励

（一）规则

1、采用成熟的黑马大赛赛制，即：预赛时，给予每个项目7分钟陈述时间，5分钟答辩时间；决赛时，给予每个项目5分钟陈述时间，5分钟答辩时间。

2、参赛项目申报数量不受限制，由专家团遴选60个项目，作为进入预赛的项目。

3、参赛项目可以是创意或设计方案，也可以是正在实施推进的项目或产品。

（二）奖励

1、设一个最高奖奖杯，将冠军获得者姓名及项目镌刻在奖杯上。

2、设5个分项奖杯，分别是最受关注项目奖、最具投资价值奖、最佳展示奖、最具潜力奖、最佳组织奖。

3、大赛脱颖而出的项目，将获得投资机会，优先获得市科技创业创新计划立项；大赛脱颖而出的人才，将有机会进入“创二代”联谊会理事企业工作。

4、专设创业基金用于资助获奖项目。

六、组织机构

（一）主办单位

市委统战部、市委人才办、市教育局、市科技局、市人社局、市工商联、江东区人民政府。

（二）承办单位

宁波市“创二代”联谊会，宁波石成金投资管理服务有限公司，宁波创业未来传媒技术有限公司，宁波伯乐遇马天使投资有限公司、中聘集团股份（258人才银行）。

（三）协办单位

宁波市天使投资引导基金，宁波市科技企业孵化器协会，宁波市创业与股权投资协会，宁波天使投资人俱乐部，中国青年天使会，《创业家》杂志，东南商报。

（四）赞助单位

待定。

（五）成立大赛组委会

名誉主任：张明华  市政府副市长

          胡建岳  市政协副主席、市委统战部部长

崔秀玲  市政协副主席、市工商联主席

孙黎明  江东区委副书记、区长

主    任：谢群华  市委统战部常务副部长

副 主 任：余海大  市委统战部副部长、市工商联党组书记
刘  骏   市委人才办副主任

胡赤弟   市教育局副局长

陈建章   市科技局副局长

陈水良   市人社局副局长

钱爱民   市工商联副主席

丁  丁   江东区政府副区长

执行主任：徐立勋   市“创二代”联谊会会长、华茂集团总裁

委    员：主办单位职能处室及江东区人社局负责人，市“创二代”联谊会副会长。（具体名单见附件1）            
（六）组委会工作机构

1、办公室

主    任：汪剑君  市“创二代”联谊会副会长、宁波轿辰集团有限公司总裁
副 主 任：茅忠群 市“创二代”联谊会副会长、方太集团董事长兼总裁
孙平范  市“创二代”联谊会副会长、宁波慈星股份有限公司董事长

执行主任：冯炜炜   市“创二代”联谊会秘书长、宁波华联电子科技股份有限公司总经理
工作人员由执行主任确定。

主要职责是：

（1）负责赛事的整体协调。做好赛事主办方、承办方、协办方、落地方、赞助方以及酒店的对接工作，协调处理相关事宜。

（2）负责赛事预赛、决赛阶段的领导嘉宾的接待工作，以及领导出席赛事日程安排、衔接工作。负责领导出席赛事的讲话稿撰写、把关。

（3）负责参赛选手的通知、组织工作，负责比赛场地遴选、布置，赛事实施过程中选手出场顺序和PPT播放，掌控比赛现场。

（4）负责比赛活动资本相亲会、酒会、联谊会的组织工作。

（5）负责比赛官方网站的建设、运营、维护。

（6）负责组织决赛前的徒步赛和DIY活动。

（7）负责赛事奖杯的制作。

（8）负责落实有关领导的指示，完成领导临时交办的其他任务。

2、宣传组

组    长：吴友旺 市“创二代”联谊会副会长、中聘（集团）股份董事局主席

副 组 长：李立峰 市“创二代”联谊会副会长、宁波世茂铜业股份有限公司总经理
夏  峰 市“创二代”联谊会副会长、宁波东方电缆股份有限公司总经理

执行组长：邓建军  宁波石成金投资管理服务有限公司总经理

工作人员由执行组长确定。

主要职责是：

（1）负责比赛宣传方案的制订。

（2）负责组织实施高校巡讲，吸引项目参加。

（3）负责邀请媒体参加赛事，并组织报道，统筹并把关大赛宣传的新闻稿件。

（4）负责整个比赛的海报设计、制作和发布。

（5）负责衔接、调试比赛现场多媒体投影、大屏幕、音响控制系统、协助参赛者使用多媒体系统，配合音响师做好音乐和幻灯片播放。

（6）负责比赛微电影的拍摄、衔接、安排工作。

（7）负责大赛所有印刷品的编辑、组稿和印制。

（8）完成领导临时交办的其他任务。

3、项目组：

组    长：邹炳德 市“创二代”联谊会副会长、宁波美康生物科技股份有限公司董事长

副 组 长：张允升 市“创二代”联谊会副会长、宁波甬华塑料机械制造有限公司董事长

胡力军 市“创二代”联谊会副会长、宁波力丰机电科技有限公董事长
执行组长：翁哲锋 市“创二代”联谊会副秘书长、宁波杰艾人力资源有限公司总裁

工作人员由执行组长确定。

主要职责是：

（1）负责比赛项目报名工作。

（2）负责组成专家团，在预赛对报名项目进行遴选，确定进入预赛的项目，并将预赛项目清单交办公室。

（3）负责制订创业训练营的整体方案，组织、开展创业训练营。

（4）负责组成导师团，确定导师与项目结对协议起草、签订等工作，并跟踪落实。

（5）负责预赛和决赛前的参赛选手培训工作。

（6）完成领导临时交办的其他任务。

4、评审组：

组    长：龚浩强 市“创二代”联谊会副会长、天港控股集团有限公司总裁

副 组 长：赵肇丰 市“创二代”联谊会副会长、建新赵氏集团有限公司总经理

张君珠 市“创二代”联谊会副会长、奇亚（宁波）汽车零部件有限公司总经理

执行组长： 金  晖 《创业家》宁波创业未来传媒技术有限公司总经理

专家由市“创二代”联谊会会长会议选聘，工作人员由执行组长确定。

主要职责是：

（1）负责制订本次大赛的比赛规则。

（2）负责成立大赛预赛和决赛的评委团，在办公室的配合下，邀请评委参加。决赛阶段的评委必须在全国投资界具有一定的知名度。

（3）负责创业训练营中专家的邀请和华为训练营的组织工作。

（4）完成领导临时交办的其他任务。

七、比赛流程及节点

（一）筹备阶段：

——3月28日前，研究制定大赛实施方案。

——3月28日前，确定主办单位、承办单位、协办单位和赞助单位。

——4月2日前，制作并发布宣传海报。主题标语：没奖金、有股金；没好话，有真话，你，还来吗？

——4月2日，召开新闻发布会。中央、省内驻宁波媒体以及宁波本地主要媒体参加。

（2） 报名阶段：

——4月2日——4月30日，报名。

——4月，高校巡讲。宁波5所学校，浙江5所学校（具体时间安排需和学校沟通确定）。

——4月28日前，确定预选赛评委名单，评委7人，由国内及宁波较为知名人士组成，拟邀请名单待定。

——5月1日，组成专家团，由宁波本地7位投资界资深人士徐立勋、金晖、翁哲峰、赵庆、廖文剑、熊仁章、罗玉明等担任，遴选项目，确定进入预赛的项目。

（3） 预赛阶段：

——5月1日，确定预选赛的场地。

——5月2日，举办赛前培训。

——5月3日，完成预赛场地布置。

——5月4日、5日、6日，第一场、第二场、第三场预赛。每场20个项目。确定最终进入决赛的项目名单。

注：5月4日第一场预赛正式开始前，设计一个简短的开场仪式，由组委会主要领导和徐立勋会长致辞。

——5月10日前，确定并公布参赛项目和导师结对名单。导师从市“创二代”联谊会理事中选拔，签署协议，每月必须和创业者见面一次，提供指导。

——5月23日、24日、25日，第一期创业训练营开营。参加者主要是本次比赛进入决赛的创业者、创业导师。对大赛入围项目进行点评和互动，为创业项目理清战略发展思路，推动创业项目的成功过实施，交流创业心得，淬炼创业意志。训练营方案另行确定。

——6月13日，赴深圳华为公司，作为训练营一部分，开展华为特训营，时间为三天三夜。

——7月8日，举办资本相亲会。邀请宁波知名投资企业、投资人和有关开发区、国家宁波高新区、中国银行科技银行、杭州银行科技银行参加，与入围决赛项目进行对接。

（三）决赛阶段：

——8月7日前，确定决赛评委名单，并邀请到位。

——8月10日前，确定决赛地点。

——8月11日，举办市“创二代”联谊会与赞助方联谊活动，“创二代”理事企业负责人与赞助方共同参加。

——8月12日，上午，对进入决赛的人员进行赛前培训。下午，陶艺DIY，参赛人员为自己及项目，设计制作一个作品，代表心志。

——8月13日，徒步赛，锻炼参赛者的体力和意志。全体评委和参赛者参加。

——8月13日晚，举办赛事酒会，参加者投资人、国家高新区、开发区、政府领导和参赛者。

——8月13日，完成决赛场地布置。

——8月14日，决赛。每位选手陈述前，可有30秒时间，讲述自己DIY作品的涵义。一方面可缓解赛事的紧张气氛以及赛事给人造成的疲劳情绪，同时，可以调节参赛者的情绪。

——9月，参加市人才科技周有关活动。

八、费用预算及来源

（一）预算。整体费用预算约为100万元。

1、 赛事组织60万元。

2、 媒体宣传20万元。

3、 其他20万元。

（2） 经费落实

1、 赛事落地方30万元。

2、 赞助方50万元。

3、 联谊会、统战部支持20万元（暂）。

九、工作分工及要求。
（一）建设创二代官方网站

正在建设中，将作为赛事官网，提供报名、赛事动态直播等服务。

（二）资金筹措

1、落地政府支持。也即是比赛落地政府，为大赛提供约30万元资金支持。大赛给地方政府的回报：

（1）招商引资。大赛可规定凡是进入决赛的项目，都必须将注册地转到大赛承办地，实现“以赛代招”。也因此，30至50万元的经费可从招商引资经费中支出。

（2）项目人基本上都具备了较高学历，同时也是为地方引进人才。

（3）决赛之前举办一场前来参赛的投资者、评委嘉宾和企业家的酒会，突出承办地方政府，地方政府负责人可集中介绍本地招商、引资、引才的政策。

2、赞助方50万元。拟邀请一家银行赞助，赞助方可获得回报：

（1）所有进入决赛的企业，必须在该银行开基本户。

（2）大赛专门组织一场创二代与赞助方酒会。

（3）通过赛事，投资方和项目方达成投资意向后，由该银行提供贷款业务服务。

（4）冠名赞助本次大赛，可提高银行提高知名度和美誉度。

3、大赛指定产品（非银行类，但可以是证券、保险、健康用品、培训等）。募集资金10——20万元。指定产品可获得以下回报：

（1）在大赛所有印刷品上均有指定产品广告。

（2）酒会和联谊会上均可放置指定产品宣传资料。

（三）注重媒体传播

效果良好的传播，不仅有助于赛事本身知名度的提高，而且有助于赛事的组织，吸引更多好的项目和人才参赛。

（四）对参赛项目或企业综合评估

1、市场：近三年产品的市场规模，以及对未来的市场预期。

2、创新力：近三年来企业技术、产品、模式方面优于同行的创新；因以上创新带来的市场回报。

3、成长性：连续三年的营业收入及增长率；连续三年的毛利率；未来三年企业发展的预期。

4、创始人的特质： 主要创始人的履历、能力表现以及资源；核心团队的构成、稳定性和互补性。

5、产业前景：企业在产业中所处的市场地位和竞争优势；未来三年在所在细分产业的市场市场规模。

（五）其他要求

1、为提高赛事的整体水平，应纳入省内高校参加，尤其是宁波周边地区。

2、预选赛和决赛前，对参赛人的参赛培训非常必要。

3、拟拍摄一部本次大赛的微电影，因此，在整个组织、执行过程中，应全程拍摄留影。

4、本着分工负责的原则，组委会各口执行负责人在明确分工及职责后，应制订本组工作细则，提交组委会审阅后执行。本项工作应在3月底之前完成。

5、报名人员须登录宁波创二代官方网站（网址：www.nbsced.com），下载报名表，按照规定填写后，电邮至指定邮箱。

附：1、组委会成员名单

2、预选赛安排表

3、预选赛评委评分表

4、决赛安排表

5、参赛报名信息表

 宁波市“创二代”联谊会

                                        2014年3月28日

附件1：    

组委会组成人员名单

名誉主任：

张明华   市政府副市长

 胡建岳   市政协副主席、市委统战部部长

崔秀玲   市政协副主席、市工商联主席

孙黎明   江东区委副书记、区长

主    任：

谢群华   市委统战部常务副部长

副 主 任：

余海大   市委统战部副部长、市工商联党组书记

刘  骏   市委人才办副主任

胡赤弟   市教育局副局长

陈建章   市科技局副局长

陈水良   市人社局副局长

钱爱民   市工商联副主席

丁  丁   江东区区政府副区长

执行主任：

徐立勋    市“创二代”联谊会会长、华茂集团总裁

委    员： 

林  伟   市委组织部人才工作处处长

郑海林   市委统战部经济处处长

严新乔   市教育局高教处处长

黄伟英   市科技局对外合作处副处长

方建光   市人才市场管理办公室主任

汪剑莹   市工商联经联部部长

胡冬平   江东区人社局副局长

      卢  峰  市“创二代”联谊会副会长、波申菱电梯配件有限公司总经理
孙平范  市“创二代”联谊会副会长、宁波慈星股份有限公司董事长

吴友旺  市“创二代”联谊会副会长、中聘（集团）股份董事局主席

岑倩倩  市“创二代”联谊会副会长、宁波铝亿合金材料有限公司总经理

张  磊  市“创二代”联谊会副会长、宁波艾盛服饰有限公司董事长

张允升  市“创二代”联谊会副会长、宁波甬华塑料机械制造有限公司董事长

张君珠  市“创二代”联谊会副会长、奇亚（宁波）汽车零部件有限公司总经理

李立峰  市“创二代”联谊会副会长、宁波世茂铜业股份有限公司总经理

汪剑君  市“创二代”联谊会副会长、宁波轿辰集团有限公司总裁

邹炳德  市“创二代”联谊会副会长、宁波美康生物科技股份有限公司董事长

周明杰  市“创二代”联谊会副会长、宁波奥瑞集团股份有限公司总裁

茅忠群  市“创二代”联谊会副会长、方太集团董事长兼总裁

郑雷奇  市“创二代”联谊会副会长、奥克斯集团总裁助理

胡力军  市“创二代”联谊会副会长、宁波力丰机电科技有限公董事长

贺频艳  市“创二代”联谊会副会长、宁波市雪龙集团有限公司总裁

赵肇丰  市“创二代”联谊会副会长、建新赵氏集团有限公司总经理

夏  挺  市“创二代”联谊会副会长、宁波雅士得传动机械有限公司总经理    

夏  峰  市“创二代”联谊会副会长、宁波东方电缆股份有限公司总经理 

鄂大川  市“创二代”联谊会副会长、浙江爱妻电器有限公司总经理

龚浩强  市“创二代”联谊会副会长、天港控股集团有限公司总裁

附件2：

预 选 赛 安 排 表

	时  间
	内  容
	备  注

	08:00-08:50
	签到
	地点：

	09:00-09:10
	预选赛开幕致辞
	主办方致辞

	09:10-11:30
	预选赛
	每家企业7分钟讲述PPT；评委互动时间5分钟。打分。

	11:30-13:00
	午歇
	

	13:00-16:30
	预选赛
	每家企业7分钟讲述PPT；评委互动时间5分钟。打分。

	16:30-17:00
	结束
	综合评分汇总。


附件3：

预选赛评委评分表
参赛企业序号：   

	项目名称：

	序 号
	评分项(权重系数)
	评分(每项1-10分，不能打0分和小数点)

	1
	技术和产品（25%）
	

	2
	商业模式及实施方案（20%）
	

	3
	行业及市场（25%）
	

	4
	团队（25%）
	

	5
	财务分析（5%）
	

	总  分
	（由组委会核算）【各项得分*权重相加为最后得分】
	

	意见建议
	

	注：评分项打分标准：很好10-9分；较好8-7分；一般6-4分；较差3-1分

	评委签名                                                 年   月   日


附件4：



决 赛 安 排 表

	时  间
	内  容
	备  注

	08:00-09:00
	签到
	地点：

	09:00-09:10
	分赛开幕致辞
	主办方致辞

	09:10-10:20
	赛前分享
	投资人或企业家分享

	10:20-10:30
	公布赛制及注意事项
	

	10:30-12:00
	分赛分组赛（上）
	企业根据阶段或行业分为5组，每组3名评委；规则：每家企业5分钟时间讲述PPT；评委互动提问不超过5分钟，并打分；最终根据得分情况决定排名；

	12:00-13:30
	午餐
	

	13:30-16:00
	分赛分组赛（下）
	企业根据阶段或行业分为5组，每组3名评委；规则：每家企业5分钟时间讲述PPT；评委互动提问不超过5分钟，并打分；最终根据得分情况决定排名；

	16:00-16:30
	创业者分享互动
	

	16:30-16:40
	公布最终决赛排名

并颁发证书
	


附件5：

宁波大学生创业大赛参赛报名信息表

	所在企业基本信息
	可以附件发送照片要求：免冠2寸照片；jpg格式，300K以上

	公司全称（*）
	
	

	项目或产品

简称（*）
	
	

	公司网址（*）
	

	办公/通信地址

邮编
	

	所在行业（*）
	               
	员工人数（*）
	

	主营业务（*）
	
	业内排名
	

	创始人及团队信息

	主创始人信息（*）
	姓名：
	性别： 
	出生日期：
	年     月     日

	
	持股比例：     %
	手机：
	邮箱：

	
	最高学历毕业院校
	
	最高学历：       专业：

	
	最近3次工作

及创业经历
	

	核心高管信息

	高管1（*）
	姓名：
	职务：
	学历：  
	专业：

	
	最近一次工作经历：

	
	是否:  1、创始团队成员  2、股东 3、外聘高管   4、其他:              （可多选）  

主管业务：

	高管2
	姓名：
	职务：
	学历：  
	专业：

	
	最近一次工作经历：

	
	是否:  1、创始团队成员  2、股东 3、外聘高管   4、其他:              （可多选）  
主管业务：

	高管3
	姓名：
	职务：
	学历：  
	专业：

	
	最近一次工作经历：

	
	是否:  1、创始团队成员  2、股东 3、外聘高管   4、其他:              （可多选）  
主管业务：

	其他高管
	

	业绩信息

	营业收入
（人民币）（*）
	2012年
	万元
	综合毛利率
	2012年
	%

	
	2013年
	万元
	
	2013年
	%

	2014年预期收入（*）
	万元
	净利润（*）（人民币）
	2012年
	万元

	2014年预期净利润（*）
	万元
	
	2013年
	万元

	公司是否存在任何形式的债务（*）
	○是    ○否 
	债务金额
	万元

	公司核心业务描述（业务基本介绍、业务创新性和独特价值点、团队、融资信息）

	产品或服务名称（*）
	

	目标客户（*）
	

	市场潜力
	

	所在细分市场（*）
细分市场占有率（*）
	

	商业模式（*）
	

	产品目前状态（*）
	

	知名客户名单（*）
	1、
	2、
	3、

	主要竞争对手（两个以上）（*）
	

	融资情况

	
	融资时间
	投资方
	对方持股比例
	币种
	融资金额

	第一轮融资
	年    月
	
	        %
	
	万元

	第二轮融资
	年    月
	
	%
	
	万元

	融资需求

	融资金额（*）
	万元
	币种（*）
	○人民币     ○美元

	融资方式（*）
	○股权  ○债权 
	截止时间
	          年       月

	融资投向（*）
	
	是否接受并购？（*）
	○是     ○否

	拟出让股权比例
	           %

	其他联系人信息

	联系人姓名
	
	职务 
	

	手机
	
	固话
	

	传真
	
	Email
	


欢迎关注官方微信公众平台：宁波创二代或扫描下侧二维码关注我们：

[image: image1.jpg]



大赛交流QQ群：383055469（宁波大学生创业大赛）

报名邮箱： nbced@qq.com

官方网站： http://www.nbsced.com

报名咨询： 18605748090邓建军，18758499692杨炜，0574-87184084 吴俊


- 19 -

